寶興能源股份有限公司
「寶興金榮太陽光電發電系統工程(第五期)」
籌設前地方說明會會議紀錄

壹、會議時間：中華民國115年8月28日（星期五）上午10時30分

貳、會議地點：屏東縣枋寮鄉內寮村沿山路一段38號旁

參、會議主席：寶興能源股份有限公司 吳敏郎 經理

肆、出席單位及人數：（詳簽到表）

伍、主席或長官致詞（可略）：

陸、計畫說明事項：
一、感謝各位鄉親及長官，今天撥空參加寶興能源-第五期籌設前地方說明會。
二、本次寶興金榮第五期籌設規劃範圍位於枋寮鄉三民段、內寮村段及金榮段，共計13筆土地。
三、配合中央政府最新政策，地方說明會需舉辦在發電廠址面積最大之村落，本期設置廠址合計最大區域位於內寮村段，因此本次地方說明會舉辦於內寮村。
四、寶興金榮第五期選擇模組瓦數為535W，總片數為10,872片，設置容量為5.81652MV，發電廠址併接處全數接回本公司枋寮161kV總昇壓站。
五、專案時程報告，寶興金榮第五期本案預計於115年10月取得籌設或擴建許可，同月完成再生能源發電設備同意備案，115年11月進行初步協商並完成購售電契約簽訂，並於116年1月辦理用地變更編定(興辦事業或容許使用)申請，預計於116年1月陸續取得施工許可核准，並於同月起陸續開工，工程預計於116年10月完工並完成併網作業。
六、設備介紹，本期選用一線品牌高效能太陽能模組，其他設備包含逆變器、構支架、變壓器、高低壓線路設備及案場通訊，若案場有任何情況皆會透過通訊回傳。
七、施工規劃說明，透過案場測量確認案場範圍後進行整地及打樁作業，打樁作業完成後即開始進行結構支架組立安裝，模組、逆變器依序安裝，單元昇壓站建置，建置完成後透過外管線拉回至枋寮161kV總昇壓站。
八、施工工法選用打樁型式，結構安裝亦透過螺絲組立，20年後拔除即可對土地無影響。
九、系統設置架構/輸(供)電線路說明，將太陽光電組列所產生之直流電力轉換成交流電力，再經由變壓器升壓至22.8kV，由多條22.8kV饋線引接至既設22.8kV/161kV升壓站22.8kV側匯流排，由既設升壓站(於110/12/30竣工且完成併網)(金榮段559、563、567地號)120MVA 22.8kV/161kV主變壓器將電能由22.8kV升壓至161kV，並預計116年1月2日併網2號120MVA 22.8kV/161kV主變壓器後皆依既設一回線併聯至161kV大鵬E/S-楓港P/S海線#27號。
九、工程期間環保對策說明，盡量不進行夜間施工，避免影響居民休息時間，案場內也盡量避免車輛喇叭聲，施工機具都有定期保養，也會盡量降低排放廢氣，道路也會適當灑水，避免粉塵飛揚。
十、寶興金榮第五期預定工程期程約在2027年1月至2027年10月份，案場施作完成後，也會請第三方檢測機構針對機電設備進行檢測後再向台電申請併聯試運轉。
十一、提供寶興能源辦公室電話08-8338605，另有屏東辦公室聯絡人顏協理，分機500，手機號碼為0920-486-278，若有任何問題，地主或居民皆可隨時聯繫。
十二、Q&A說明
	Q1：裝設地面型太陽能是否等於棄耕農地？
A1：合法設置需通過農地變更與政府審查，通常是在低產值、荒廢或非農用地安裝。

	Q2：太陽能板裝設後，土地是否永遠不能再耕作？
A2：採用鋼樁基座設計，故整體設施直接接觸土地面積小，一旦租約到期後可拆除恢復原狀，土地仍能回復耕作。

	Q3：裝設太陽能板後土地會變硬，會不會耕作不便？
A3：多採用樁基結構就不會大面積水泥硬化，土地也未被全面覆蓋，所以影響有限。

	Q4：太陽能設施會破壞生態環境嗎？
A4：案場會盡可能不去擾動土地並做好排水，以荒野化的方式讓土地休養生息，同時增進自然生態。





柒、討論事項：
一、地主楊先生
提問(一)：請問今天舉辦這場說明會的主要目的是什麼？。
答覆：依據能源署規定，目前太陽能光電案場在申請籌設許可前，皆須辦理籌設前地方說明會。而本案先前雖已送件在案，但因距今已有一段時間，故仍須依能源署最新規範辦理此次次的說明會，向鄉親妥善說明。

提問(二)：請問這表示馬上就要開始施工了嗎？
答覆：目前仍處於籌設許可的申請階段。未來待各項審查通過、準備動工前，我們會依法再召開一場施工說明會，屆時會再詳細向大家說明工程細節與防護措施。

提問(三)：土地設置太陽能板後，地質會發生什麼變化？若日後土地歸還給農民時，會不會影響後續的農業耕作？
答覆：完全不會影響。場區維護皆採取人工與自動割草機具，絕不使用除草劑，割下的草會留於原地自然腐爛，長期下來會形成養分豐富的腐植層，對農地十分友善。租期屆滿後，我們會將地上鋼構設備與基礎座完整拆除，下方的微型基樁（約3公尺深）也會整根拔除，確保土地完整恢復為農用狀態無虞歸還。

提問(四)：請問日後太陽能板拆除後，公司會如何處理？是否有規範回收與放置的場所？
答覆：太陽能板設有非常完善且嚴謹的回收機制。我們已依法向能源署及縣政府繳納太陽能板回收基金與綠能基金，即使地主擔心極端狀況，如業者營運變故，縣政府亦會運用該筆專用基金進行後續處理，請大家務必放心！

提問(五)：坊間常聽說太陽能公司做一做最後會棄置不管？
答覆：本公司絕不可能發生這種情況！我們目前已順利併聯運轉的案場容量已達130MW，具備相當規模與健全的營運實力。建議大家若有親朋好友考慮合作建置光電，務必選擇具備一定規模，且與縣政府簽有正式合約的公司，對地主與在地權益才有真正的保障。


結論：
	寶興能源股份有限公司長期深耕屏東地區，秉持永續發展與在地共榮的理念，持續投入綠能建設，積極推動太陽光電案場規劃，協助地方邁向低碳轉型。
延續公司一貫「專業、安全、公開」的精神，本次說明會就屏東縣枋寮鄉第五期太陽光電開發計畫，進行公開說明，內容包括區位選定、開發規模、設計理念、施工時程與工法說明，並廣納在地居民與相關單位之建言，深化與社區的溝通與合作。
在未來的施工與營運階段，我們將「安全第一」列為最高原則，並導入嚴謹的管理制度與專業團隊，確保工程品質與社區安全。同時，本公司亦將設置專責聯繫窗口，建立透明雙向的溝通管道，迅速回應地方關切與需求。
寶興能源股份有限公司亦承諾，於工程與營運期間，優先聘用當地人力，創造就業機會、活絡地方經濟，並配合地方政府政策，共同打造友善、永續的綠能環境。
我們誠摯期待與地方社群攜手合作，共同推動低碳能源願景，為屏東建構潔淨、安全且具前瞻性的能源基礎，邁向淨零碳排的永續未來。
●說明會簡報及相關會議記錄網址：https://www.inaenergy.com.tw/news/bulliten.php?news_id=16

捌、散會時間：115年8月28日（星期五）上午11時00分
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