## Slide 1: 城市發展電業股份有限公司
屏東縣林邊鄉第六期(第二階段) 太陽光電系統工程施工說明會
會議地點：
屏東縣林邊鄉竹林村下庄路64號 林邊鄉下庄天隆宮 會議日期：
2025年12月8日(星期一)下午7時30分

## Slide 2: 免責聲明
本簡報係寶晶能源股份有限公司（以下簡稱「本公司」）及其子公司基於現有內外部資訊所編製，僅供參考之用。所載內容未必具備即時性、正確性、完整性或可靠性，亦不構成本公司對未來營運之承諾與保證。
本簡報提及計畫與展望僅反映本公司截至目前為止對未來的看法。若有任何引用或延伸使用，請審慎評估與判斷；日後如有變更或調整，公司無義務因實際發生事件主動更新或修訂該等預測性資訊。
2
Confidential & Proprietary – Ina Energy
Notes: Confidential & Proprietary – Ina Energy

## Slide 3
目錄
02
01
03
公司簡介
專案概要
04
Q&A
施工規劃

## Slide 4
公司簡介
4

## Slide 5
  股票代號：6987*
  成立日期：2018年7月10日 資本額：約新台幣37億元
  員工人數：102+ 包含台北總部54人、屏東分公司48人
  海外子公司：澳洲昆士蘭
  總部地址：台北市內湖區行善路463號8樓
寶晶能源
5
Notes: 加一個公司描述，讓大家知道我們是誰，台灣再生能源專業服務 (小台電)

## Slide 6
創能
是我們的根基
創新
是我們的動力
創生
普惠綠能
x
永續家園
經營理念
6

## Slide 7
Chart: 
| 地面型 | 屋頂型 | 水面型 | 農電共生
佔比 | 0.96518 | 0.0044271 | 0.029075 | 0.0013199
大型地面型案場為主力
甫成立一年即獲選「嚴重地層下陷地區土地活化利用暨太陽光電發電」專案輔導業者，積極建設屏東縣四鄉鎮。
創能與售電
自建69kV及161kV升壓站
600+名地主
700+筆私有土地
20+5年租約
近三個月 | 屏東案場總發電度數(kWh) | 每瓩日平均發電度數
2025/5 | 16,079,040 | 4.27
2025/6 | 16,921,920 | 4.64
2025/7 | 17,145,200 | 4.55
區域電網工程
自行維運，堅守發電量
112年台電公司公布之屏東縣 太陽能每瓩日平均購電量為3.16小時
以電力公司自許，堅持品質以長期服務綠電需求； 成立之初即堅持自持案場，並且僅採用業界一線品牌的模組與逆變器。
目前太陽能電廠均百分之百持有並自行維運，以供給各產業逐年增加的綠電需求。
7

## Slide 8
地點：屏東縣林邊鄉
面積：27公頃
108塊土地 68位地主
總裝置容量：17MW
全台首案農電共生示範案場
地點：嘉義縣台糖大林糖廠
面積：1.8公頃
遮蔽率：三區 30%、35% 、40%
總裝置容量：908.04kW
收成作物：扁蒲、栗子南瓜、 台農57號地瓜等。
大林農電共生薯光計畫
全台最多地主的水面型案場
林邊四期地勢低窪水域
此案案場與亞洲地區農電共生翹楚—日本公司Myfarm合作
國際經驗交流
長期浸泡於水下的區域兼具發電功能，一地多用達成能源轉型目標！
創造三贏
地主
政府
公司
案場實績
8

## Slide 9
INA Energy Corp., www.inaenergy.com.tw
9
大型地面型案場
屋頂型案場
水面型案場
161kV 升壓站
69kV 升壓站
農電共生示範案場
9

## Slide 10
城市
發展
泓博能源
O&M
Other projects
Executive Yuan’s 6.5 GW projects
Assets Management
行政院6.5 GW
專案
屋頂型
其他
工程
承包
維運
AFC
光儲
寶興
能源
寶儲
能源
寶陞
能源
寶糖
能源
寶發
能源
城市
發展
寶興
能源
寶晶能源股份有公司
寶隆
寶樹
寶亞
太陽能專案
資產管理
儲能
寶富電力
售電
寶威科技
EMS
寶樹林業
碳權交易
寶鯨風能
風能
寶陞能源
代理業務
農林專案
寶農
企業
農業
Ina Energy Australia Pty., Ltd.
澳洲
10
寶運能源
集團架構
Confidential & Proprietary – Ina Energy
Notes: 寶威科技多一頁。數據與經驗充實，寶運能源: 公司tier1的逆變器都用過

## Slide 11
11
專案概要

## Slide 12
時程規劃
12
2020~2023年
土地整合 取得併審
2024年
3月 地政機關同意書
5月主管機關同意函
7月 台電初步協商 8月 籌設許可
2025年
2月 簽訂購售電契約
2026年
3月取得施工許可
7月 完工併網 11月取得電業執照
  已取得
  已取得
  已取得

## Slide 13
13
城市發展電業林邊第六期發電廠址
 | 太陽光電案場 –城市發展林邊第六期(籌設許可) |  | 太陽光電案場 –城市發展林邊第六期第二階段(施工許可) |  |  | 
投資方 | 城市發展電業100%持有 |  |  |  |  | 
發電廠址 | 林邊鄉 | 鎮安段: 873、876、1011、1012 (共4筆土地) 內庄段: 187、779、790 (共3筆土地) 鎮林段: 259-1 (共1筆土地) 下庄段: 573、558、644、661、664、664-5 (共6筆土地) | 林邊鄉 | 下庄段: 558、 661、 664、 664-5(共4筆土地) |  | 
 | 東港鎮 | 大潭新庄段: 147-9、147-10、174 (共3筆土地) | 東港鎮 |  |  | 
 | 共計17筆土地 |  | 共計4筆土地 |  |  | 
使用面積 | 林邊鄉 | 鎮安段:10038.67 ㎡ 內庄段:10973.43 ㎡ 鎮林段:2704.69 ㎡ 下庄段:10700.77 ㎡ | 林邊鄉 | 下庄段:7446.58 ㎡ | 三民段:3943.78 ㎡ 內寮村段:3761.96 ㎡ 新開村段:1620.79 ㎡ | 說明:此次施工許可申請地塊於下庄段皆屬於竹林村範圍。
 | 東港鎮 | 大潭新庄段:11168.73 ㎡ | 東港鎮 |  |  | 
 | 共計:45586.29 ㎡ |  | 共計:7446.58 ㎡ |  |  | 
設置容量 | 5249.42 kW |  | 960.86 kW |  |  | 
模組類型 | 單晶太陽電池組 單一模組容量：535W 模組數量：9812片 |  | 模組類型 |  | 單晶太陽電池組 | 
 |  |  |  |  | 單一模組容量：535W 模組數量： 1796片 | 
 |  |  |  |  | 共計:1796片 | 
電力調節器 (Inverter) | HUAWEI SUN2000-100KTL-M1,43台 HUAWEI SUN2000-60KTL-M0,7台 SMA-Sunny Highpower150-20,5台 |  | 電力調節器 (Inverter) |  | HUAWEI SUN2000-100KTL-M1, 10台 HUAWEI SUN2000-60KTL-M0, 1台 | 
電源線引接點 | 既設一回線併聯至三相三線69kV林邊S/S〜興龍線S/S |  |  |  |  | 

## Slide 14
14
林邊六期發電廠址位置圖
城市發展林邊第六期 (籌設全區圖)
城市發展林邊第六期第二階段 (預定施工區域圖)
下庄段 664，664-5
下庄段 558 ，661

## Slide 15
一線品牌 太陽能模組
一線品牌 逆變器
單元升壓站低壓盤體設備
油浸自冷式變壓器
通訊系統
系統介紹
支架結構

## Slide 16
施工規劃
16

## Slide 17
逆變器設備安裝
案場鑑界
整地、PC樁安裝
結構支架模組安裝
單元升壓站建置
施工作業流程介紹
案場建置完成

## Slide 18
地面型PC樁式工法採預鑄預力混凝土基樁(PC樁)為基礎搭建較高之鋼構，於其上鋪設太陽光電模組；其特點為建構回復原狀容易。
基礎與支架系統工法
結構
強度設計
 設計風速47.5m/s
 模組踩上壓下鎖加強鎖固
 鍍鋅鋼構支架之鍍鋅層厚度達 85㎛
 配電盤採不銹鋼盤體+雙層粉體烤漆
支架
材質
選擇以耐候、耐風、耐震、抗腐蝕為優先考量
耐腐蝕
設計
地面型棚架式示意圖
地面型棚架式結構圖
支架結構設計與材質特性

## Slide 19
案場集結
單元升壓站(案場)
林邊總升壓站(既設)
系統設置架構/輸(供)電線路圖
案場設備
案場設備
22.8kV升壓
22.8kV升壓
既設一回線併聯至三相三線69kV林邊S/S〜興龍線S/S
既設14-3-1站
林邊升壓站

## Slide 20
工程項目 - 道路管線工程
施作範圍：下庄段558、661 、664、664-5管線工程均在工程案場範圍內。
交管方案：工區場外道路兩端設交管人員指揮交通，避開交通尖峰時刻，交期短影響低。
示意圖
20
管線施作範圍
1.施工時段預計:09:00~1800
2.施工前三日於路邊張貼公告，夾放
通知單並與當地里長溝通協調後施工。 3.施工時豎立施工告示牌交通錐拒馬
並派旗手現場引導人車通行。 4.每日施工完後立即清理現場並鋪設
防滑鐵板恢復車輛通行
5.本階段施工均在工程案場範圍內。
預計施工長度約230M

## Slide 21
保障公共通行或替代措施
示意圖
本次管線相關作業施工，均在工程案場範圍內進行，無涉及場外道路或公共區域，若施工期間車輛進入受影響，派員於現場指揮交通引導替代道路路線，確保動線順暢及安全。
施工前
拜訪村長並告知
張貼公告施工訊息
申請道路施工許可
施工中
避開交通尖峰時段
設置警示標誌、護欄、交通錐及夜間警示燈
聘用當地人員熟悉路況之指揮人員協助指引
替代道路、維護用路人安全
施工後
恢復道路平整
案場位置
189線道替代道路
工程項目 - 道路管線工程
21

## Slide 22
施工期間，車輛機具進出工區實施人車交管，以確保工程進行期間機具及車輛進出，不影響民眾通行安全。
22
下庄段運輸路線：
台17線→八甲山支線→中興路(189縣道)→往堤防→案場
台17縣
工程項目 –物料機具運輸計畫
中興路 189縣道
八甲山支線
倉庫
往堤防

## Slide 23
工程期間環保對策
23
避免夜間施工
機具定期保養 降低排放廢氣
避免機具長時間空轉
避免車輛進入 禁鳴喇叭
適當灑水避免車輛進出
造成粉塵影響空氣品質

## Slide 24
工程期間
24
案場設備建置完成後，委託第三方檢測公司進行機電檢測作業，合格後與台電申請併聯。
  2026年3月
  2026年7月

## Slide 25
聯絡資訊
25
城市發展電業股份有限公司
(08) 833-8605
專案負責人
李建宗 (08) 833-8605 #566 郭晉凱 (08) 833-8605 #564
公司聯絡人
顏銘志 (08) 833-8605 #500
0920-486-278

## Slide 26
環境保護｜社會責任
普惠綠能｜綠色承諾
謝謝聆聽 Thank you!
26

## Slide 27
Q&A
27

## Slide 28
Q1：裝設地面型太陽能是否等於棄耕農地？
合法設置需通過農地變更與政府審查，
通常是在低產值、荒廢或非農用地安裝。
農地使用與法規規範

## Slide 29
Q2：太陽能板裝設後，土地是否永遠不能再耕作？
多數案場採用鋼樁基座設計，故整體設施直接接觸土地面積小，結束後可拆除恢復原狀，土地仍能回復耕作。
土地保護與耕作影響
Q3：裝設太陽能板後土地會變硬，會不會耕作不便？
多採用樁基結構就不會大面積水泥硬化，土地也未被全面覆蓋，所以影響有限。

## Slide 30
Q4：太陽能設施會破壞生態環境嗎？
我司案場會盡可能不去擾動土地並做好排水，
以荒野化的方式讓土地休養生息，
同時增進自然生態。
土地保護與耕作影響

## Slide 31
Q5：太陽能發電會不會收益不穩定，使農民(地主)賺不到錢？
目前政府仍提供太陽能發電保證收購電價(FiT)，收益較穩定，
並且公司以永續經營的理念必會遵守合約，定時支付租金予農民(地主)。
經濟效益與稅務
Q6：安裝太陽能會增加農地稅負？
農地設置太陽能後稅制有專門規範，
且農民出租給業者的收益通常會超過稅負增幅。

## Slide 32
環境保護｜社會責任
普惠綠能｜綠色承諾
謝謝聆聽 Thank you!
32