## Slide 1: 寶興能源股份有限公司
寶興金榮太陽光電發電系統工程
第八期籌設前地方說明會
會議地點：
北勢寮慈天宮(屏東縣枋寮鄉金榮路101號)
會議日期：
2026年10月30日(星期五)上午10時30分整

## Slide 2: 免責聲明
本簡報係寶晶能源股份有限公司（以下簡稱「本公司」）及其子公司基於現有內外部資訊所編製，僅供參考之用。所載內容未必具備即時性、正確性、完整性或可靠性，亦不構成本公司對未來營運之承諾與保證。
本簡報提及計畫與展望僅反映本公司截至目前為止對未來的看法。若有任何引用或延伸使用，請審慎評估與判斷；日後如有變更或調整，公司無義務因實際發生事件主動更新或修訂該等預測性資訊。
2
Confidential & Proprietary – Ina Energy

## Slide 3
目錄
02
01
03
公司簡介
專案概要
04
Q&A
施工規劃

## Slide 4
公司簡介
4

## Slide 5
  股票代號：6987*
  成立日期： 2018年7月10日 資本額：約新台幣 37億元
  員工人數： 110+ 包含台北總部59人、屏東分公司55人
  海外子公司：澳洲昆士蘭
  總部地址：台北市內湖區行善路463號8樓
寶晶能源
5

## Slide 6
創能
是我們的根基
創新
是我們的動力
創生
普惠綠能
x
永續家園
經營理念
6

## Slide 7
Chart: 
| 地面型 | 屋頂型 | 水面型 | 農電共生
佔比 | 0.96518 | 0.0044271 | 0.029075 | 0.0013199
大型地面型案場為主力
甫成立一年即獲選「嚴重地層下陷地區土地活化利用暨太陽光電發電」專案輔導業者，積極建設屏東縣四鄉鎮。
自建69kV及161kV升壓站
600+名地主
700+筆私有土地
20+5年租約
近三個月 | 屏東案場總發電度數(kWh) | 每瓩日平均發電度數
2024/5 | 16,079,040 | 4.27
2024/6 | 16,921,920 | 4.64
2024/7 | 17,145,200 | 4.55
區域電網工程
自行維運，堅守發電量
112年台電公司公布之屏東縣 太陽能每瓩日平均購電量為3.16小時
以電力公司自許，堅持品質以長期服務綠電需求； 成立之初即堅持自持案場，並且僅採用業界一線品牌的模組與逆變器。
目前太陽能電廠均百分之百持有並自行維運，以供給各產業逐年增加的綠電需求。
7

## Slide 8
地點：屏東縣林邊鄉
面積：27公頃
108塊土地 68位地主
總裝置容量：17MW
全台首案農電共生示範案場
地點：嘉義縣台糖大林糖廠
面積：1.8公頃
遮蔽率：三區 30%、35% 、40%
總裝置容量：908.04kW
收成作物：扁蒲、栗子南瓜、 台農57號地瓜等。
大林農電共生薯光計畫
全台最多地主的水面型案場
林邊四期地勢低窪水域
此案案場與亞洲地區農電共生翹楚—日本公司Myfarm合作
國際經驗交流
長期浸泡於水下的區域兼具發電功能，一地多用達成能源轉型目標！
創造三贏
地主
政府
公司
案場實績
8

## Slide 9
INA Energy Corp., www.inaenergy.com.tw
9
大型地面型案場
屋頂型案場
水面型案場
161kV 升壓站
69kV 升壓站
農電共生示範案場
9

## Slide 10
城市
發展
泓博能源
O&M
Other projects
Executive Yuan’s 6.5 GW projects
Assets Management
行政院6.5 GW
專案
屋頂型
其他
工程
承包
維運
AFC
光儲
寶興
能源
寶儲
能源
寶陞
能源
寶糖
能源
寶發
能源
寶晶能源股份有公司
寶隆
寶樹
寶亞
太陽能專案
資產管理
儲能
寶富電力
售電
寶威科技
EMS
寶樹林業
碳權交易
寶鯨風能
風能
寶陞能源
代理業務
農林專案
寶農
企業
農業
Ina Energy Australia Pty., Ltd.
澳洲
10
寶運能源
集團架構
Confidential & Proprietary – Ina Energy
寶興
能源
城市
發展

## Slide 11
專案概要
11

## Slide 12
12
2027年
3月 取得籌設許可
4月 取得再生能源發電設備
同意備案文件 5月 取得台電初步協商
2027年
6月 簽訂購售電合約
7月 完成用地變更編定興辦
事業或容許申請 9月 取得施工許可
2027年
9月 開工日期
9月 現場開始施工組裝
2028年
3月 完成電源引接線工程
3月 完成併聯試運轉
4月 完成申請竣工查驗
5月 取得電業執照並正式商轉
時程規劃

## Slide 13
寶興金榮第八期(全區圖)
太陽光電案場 – 枋寮八期 |  |  | 
投資方 | 寶興能源股份有限公司100%持有 |  | 
發電廠址 | 枋 寮 鄉 | 新開村段：482-1、482-3、527、650、675、740-2、740-3、743、797、1098、1099、1112、1119、1304-1、1305、1310 (共16筆) 內寮村段：477、478 (共2筆) 隆山北段：96、180 (共2筆) 三民段：373、365、479 (共3筆) 隆安段：190-1、357、358 (共3筆) 金榮段：22、23、98-1、98-3、117、501、653、654 (共8筆) | 
 | 共計 34 筆土地 |  | 
使用面積 | 枋 寮 鄉 | 新開村段：58,449.86 ㎡ 內寮村段：3,109.46 ㎡ 隆山北段：9,055.75 ㎡ 三民段：6,782.22 ㎡ 隆安段：8,452.39 ㎡ 金榮段：33,097.47 ㎡ | 設置廠址最大面積之村落：隆山村
 | 共計 118,947.15 ㎡ |  | 
廠址型態 | 租賃土地 |  | 
模組類型 | 單晶太陽電池組 單一模組容量：580W 模組數量： 30,508片 裝置容量：14,724.08 kW |  | 
電源線引接點 | 既設一回線併聯至161kV大鹏E/S-楓港 P/S海線#27 |  | 
寶興金榮第八期發電廠址位置圖(籌設)
13
枋寮161KV總升壓站

## Slide 14
一線品牌 太陽能模組
單元升壓站低壓盤體設備
油浸自冷式變壓器
通訊系統
系統介紹
支架設備
一線品牌 逆變器
14

## Slide 15
施工規劃
15

## Slide 16
逆變器設備安裝
案場鑑界
整地、PC樁安裝
結構支架安裝
光電板模組安裝
單元升壓站建置
施工作業流程介紹
16

## Slide 17
基礎與支架系統工法
本工程擬採用預製混凝土管樁，基礎如採用現澆鋼筋混凝土，其水泥採用卜特蘭（ Portland cement ）II 型、普通矽酸鹽水泥，抗壓強度(28 天齡期強度)達 3000psi（含）以上，且符合 CNS 61、CNS 11270 或 CNS 3654之產品。預力混凝土基樁需符合農田水利施工規範
結構
強度設計
 設計風速47.5m/s  模組踩上壓下鎖加強鎖固
 鍍鋅鋼構支架之鍍鋅層厚度
達 85㎛
 配電盤採不銹鋼盤體+雙層粉體烤漆
支架
材質
選擇以耐候、耐風、耐震、抗腐蝕為優先考量
耐腐蝕
設計
支架結構設計與材質特性
17
地面型棚架式示意圖
地面型棚架式結構圖

## Slide 18
枋寮161KV總升壓站
寶興金榮第八期光電及共同升壓站系統設置架構/輸(供)電線路圖
案場集結
單元升壓站(案場)
枋 寮 總 升 壓 站
既設一回線併聯至161kV總升壓站
大鵬E/S-楓港P/S海線#27
22.8kV升壓
案場設備
案場設備
22.8kV升壓

## Slide 19
工程期間環保對策
19
避免夜間施工
機具定期保養 降低排放廢氣
避免機具長時間空轉
避免車輛進入 禁鳴喇叭
適當灑水避免車輛進出
造成粉塵影響空氣品質

## Slide 20
工程期間
20
案場設備建置完成後，委託第三方檢測公司進行機電檢測作業，合格後與台電申請併聯。
  2027年9月
  2028年5月

## Slide 21
聯絡資訊
21
寶興能源股份有限公司
(08) 833-8605
公司聯絡人
顏銘志 (08) 833-8605 #500
0920-486-278 吳敏郎 (08) 833-8605 #507
0915-767-398

## Slide 22
Q & A
22

## Slide 23
Q1：裝設地面型太陽能是否等於棄耕農地？
合法設置需通過農地變更與政府審查，
通常是在低產值、荒廢或非農用地安裝。
農地使用與法規規範
23

## Slide 24
Q2：太陽能板裝設後，土地是否永遠不能再耕作？
多數案場採用鋼樁基座設計，故整體設施直接接觸土地面積小，結束後可拆除恢復原狀，土地仍能回復耕作。
土地保護與耕作影響
Q3：裝設太陽能板後土地會變硬，會不會耕作不便？
多採用樁基結構就不會大面積水泥硬化，土地也未被全面覆蓋，所以影響有限。
24

## Slide 25
Q4：太陽能設施會破壞生態環境嗎？
我司案場會盡可能不去擾動土地並做好排水，
以荒野化的方式讓土地休養生息，
同時增進自然生態。
土地保護與耕作影響
25

## Slide 26
Q5：太陽能發電會不會收益不穩定，使農民(地主)賺不到錢？
目前政府仍提供太陽能發電保證收購電價(FiT)，收益較穩定，
並且公司以永續經營的理念必會遵守合約，定時支付租金予農民(地主)。
經濟效益與稅務
Q6：安裝太陽能會增加農地稅負？
農地設置太陽能後稅制有專門規範，
且農民出租給業者的收益通常會超過稅負增幅。
26

## Slide 27
環境保護｜社會責任
普惠綠能｜綠色承諾
謝謝聆聽 Thank you!