寶興能源股份有限公司
「寶興金榮太陽光電發電系統工程(第八期)」
籌設前地方說明會會議紀錄

壹、會議時間：中華民國115年10月30日（星期五）上午10時30分

貳、會議地點：屏東縣枋寮鄉隆山村金榮路101號（北勢寮慈天宮）

參、會議主席：寶興能源股份有限公司 吳敏郎 經理

肆、出席單位及人數：（詳簽到表）

伍、主席或長官致詞（可略）：

陸、計畫說明事項：
一、感謝各位鄉親及長官，今天撥空參加寶興能源-第八期籌設前地方說明會。
二、本次寶興金榮第八期籌設規劃範圍位於枋寮鄉三民段、內寮村段、金榮段、隆山北段、隆安段及新開村段，共計34筆土地。
三、配合中央政府最新政策，地方說明會需舉辦在發電廠址面積最大之村落，本期設置廠址合計最大區域位於新開村段，因此本次地方說明會舉辦於隆山村。
四、寶興金榮第八期選擇模組瓦數為580W，總片數為30,508片，設置容量為14.72408MV，發電廠址併接處全數接回本公司枋寮161kV總昇壓站。
五、專案時程報告，寶興金榮第八期本案預計於116年3月取得籌設或擴建許可，4月完成再生能源發電設備同意備案，116年5-6月進行初步協商並完成購售電契約簽訂，並於116年7月辦理用地變更編定(興辦事業或容許使用)申請，預計於116年9月陸續取得施工許可核准，並於同月起陸續開工，工程預計於117年5月完工並完成併網作業。
六、設備介紹，本期選用一線品牌高效能太陽能模組，其他設備包含逆變器、構支架、變壓器、高低壓線路設備及案場通訊，若案場有任何情況皆會透過通訊回傳。
七、施工規劃說明，透過案場測量確認案場範圍後進行整地及打樁作業，打樁作業完成後即開始進行結構支架組立安裝，模組、逆變器依序安裝，單元昇壓站建置，建置完成後透過外管線拉回至枋寮161kV總昇壓站。
八、施工工法選用打樁型式，結構安裝亦透過螺絲組立，20年後拔除即可對土地無影響。
九、系統設置架構/輸(供)電線路說明，將太陽光電組列所產生之直流電力轉換成交流電力，再經由變壓器升壓至22.8kV，由多條22.8kV饋線引接至既設22.8kV/161kV升壓站22.8kV側匯流排，由既設升壓站(於110/12/30竣工且完成併網)(金榮段559、563、567地號)120MVA 22.8kV/161kV主變壓器將電能由22.8kV升壓至161kV，並預計116年1月2日併網2號120MVA 22.8kV/161kV主變壓器後皆依既設一回線併聯至161kV大鵬E/S-楓港P/S海線#27號。
九、工程期間環保對策說明，盡量不進行夜間施工，避免影響居民休息時間，案場內也盡量避免車輛喇叭聲，施工機具都有定期保養，也會盡量降低排放廢氣，道路也會適當灑水，避免粉塵飛揚。
十、寶興金榮第八期預定工程期程約在2027年9月至2028年5月份，案場施作完成後，也會請第三方檢測機構針對機電設備進行檢測後再向台電申請併聯試運轉。
十一、提供寶興能源辦公室電話08-8338605，另有屏東辦公室聯絡人顏協理，分機500，手機號碼為0920-486-278，若有任何問題，地主或居民皆可隨時聯繫。
十二、Q&A說明
	Q1：裝設地面型太陽能是否等於棄耕農地？
A1：合法設置需通過農地變更與政府審查，通常是在低產值、荒廢或非農用地安裝。

	Q2：太陽能板裝設後，土地是否永遠不能再耕作？
A2：採用鋼樁基座設計，故整體設施直接接觸土地面積小，一旦租約到期後可拆除恢復原狀，土地仍能回復耕作。

	Q3：裝設太陽能板後土地會變硬，會不會耕作不便？
A3：多採用樁基結構就不會大面積水泥硬化，土地也未被全面覆蓋，所以影響有限。

	Q4：太陽能設施會破壞生態環境嗎？
A4：案場會盡可能不去擾動土地並做好排水，以荒野化的方式讓土地休養生息，同時增進自然生態。





柒、討論事項：
一、地主卓先生
提問(一)：請問我們的土地種電租金收益，未來如果因為電價調漲，公司的收益也隨之增加，那麼農民是否有機會因此獲得更好的租金回饋呢？
答覆：當初土地租賃合約期限為20年，租金固定不變；公司與台電簽訂的購售電合約亦採固定費率，20年內每度電的躉購價格不會因物價或電價調整而變動。因此，公司售電收入不會隨電價上漲而增加，農民租金也不會自動調漲。
二、地主陳先生
提問(一)：針對土地已承租五年卻遲遲尚未動工的情況，是否與目前國土規劃政策的推動及相關法令調整有關，進而影響能源開發區的設置，甚至造成工程進度延宕？
答覆：以枋寮地區而言，屏東縣政府已公告核定東港、林邊、佳冬及枋寮等四鄉鎮之「地層下陷區」為太陽光電重點推動區域。在中央與地方既有綠能政策及法令未變更之前提下，本案標的屬於「一般農牧用地」，依現行土地使用管制及變更規定，仍為具備合法申請變更為太陽光電設施使用之適格土地，在整體國土規劃框架下，並無政策相互衝突之實質風險。
提問(二)：目前尚未施作的土地，因長期閒置而有雜草叢生的情形，除了影響環境景觀，也可能成為不肖人士任意傾倒建築廢棄物的地點。希望公司能善盡環境維護及管理監督責任，定期巡查並落實相關管理措施，避免土地遭到不當使用或污染。
答覆：公司目前已有土地管理機制，針對已完成整地但尚未開發的閒置土地，因仍須等待縣政府核准，可能出現雜草叢生或遭人偷倒建築廢棄物等情形。未來將加裝監視器並加強現場巡查與監控，防範非法傾倒，落實土地環境維護及管理責任。
提問(三)：目前大部分地主年事已高，未來土地若變更為特目用地，可能面臨地價稅增加的問題。因此，想請教若工程施作至正式送電的時程拖延過久，是否會增加地主的持有稅負，甚至因土地繼承或贈與而產生較高的稅務成本，對我們造成不利影響？
答覆：關於繼承與贈與，贈與可能涉及贈與稅；繼承農地若符合農地農用等法定條件，則可享有遺產稅優惠。若土地已變更為特目用地，則需重新評估相關稅負。以枋寮地區每平方公尺約1,000元估算，每分地約100萬元，現行遺產稅免稅額為1,333萬元。初步估計，土地面積約達一甲三以上，才可能涉及遺產稅，但實際仍須依公告現值及其他遺產、扣除額計算。
三、地主配偶吳先生
提問(一)：想請問目前許多企業皆有A、B公司等不同法人架構。若未來A公司因經營不善，或因能源收購價格逐年下降，導致收益不足以支付原先約定給地主的租金，甚至發生公司遭B公司收購或合併的情況，原有契約是否需要重新簽訂？若重新簽約，地主原先約定的租金及相關權益是否可能受到影響，甚至被調降？
答覆：寶晶能源為公開發行公司，寶興能源則為其旗下子公司，近年財務報表持續獲利，財務狀況穩健。目前公司於枋寮案場已投入逾60億元，股東包括寶佳集團、國泰私募基金及遠雄人壽，並有銀行融資支持，各項投資均經過嚴謹的財務評估。此外，公司與台電簽訂20年固定費率合約，地主租金亦採固定方式，以確保長期收益及財務穩定。未來將透過專業維運團隊確保設備正常運作及穩定發電，對未來20年的營運及履約能力深具信心。
結論：
	寶興能源股份有限公司長期深耕屏東地區，秉持永續發展與在地共榮的理念，持續投入綠能建設，積極推動太陽光電案場規劃，協助地方邁向低碳轉型。
延續公司一貫「專業、安全、公開」的精神，本次說明會就屏東縣枋寮鄉第八期太陽光電開發計畫，進行公開說明，內容包括區位選定、開發規模、設計理念、施工時程與工法說明，並廣納在地居民與相關單位之建言，深化與社區的溝通與合作。
在未來的施工與營運階段，我們將「安全第一」列為最高原則，並導入嚴謹的管理制度與專業團隊，確保工程品質與社區安全。同時，本公司亦將設置專責聯繫窗口，建立透明雙向的溝通管道，迅速回應地方關切與需求。
寶興能源股份有限公司亦承諾，於工程與營運期間，優先聘用當地人力，創造就業機會、活絡地方經濟，並配合地方政府政策，共同打造友善、永續的綠能環境。
我們誠摯期待與地方社群攜手合作，共同推動低碳能源願景，為屏東建構潔淨、安全且具前瞻性的能源基礎，邁向淨零碳排的永續未來。
●說明會簡報及相關會議記錄網址：https://www.inaenergy.com.tw/news/bulliten.php?news_id=18

捌、散會時間：115年10月30日（星期五）上午11時15分
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